İ-MD

İl Proje Yürütme Biriminin Oluşturulması

KKYDP uygulama tebliği yayınlanır.

İ-MD

Hibe Programının Paydaşlara ve Potansiyel Yatırımcılara Duyurulması

P-MD

İ-V

İl Proje Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması

Online yapılan müracaatların uygulama ve değerlendirme belirtilen kriterlere göre İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi

Değerlendirme Sonuç Raporlarının Genel Müdürlüğe Gönderilmesi

İ-MD

Giden Evrak  İş Akışı

Nihai Değerlendirme Sonuçlarının Genel Müdürlükçe Asil Listenin Oluşturulması

Nihai Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?

İ-MD

Sonucun yatırımcıya tebliği

Hayır

Evet

Giden Evrak İş Akışı

İl Proje yürütme birimi tarafından ön inceleme raporu hazırlanması

İ-MD

A

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- |

A

Ön İnceleme Raporu Olumlu mu?

Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?

Sözleşme İmzalayan Yatırımcıların Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Satın Alma Evraklarını Hazırlayarak Müdürlüğe Sunması ve Değerlendirilmesi

Hibe Sözleşmelerinin İmzalanması ve yer tespitinin gerçekleştirilmesi

Hibe Almaya Hak Kazananlar ile Tebliğde Belirtilen Süre içerisinde Hibe Sözleşmesi İmzalanması ve Proje Teminatının alınması

İ-MD

Giden Evrak İş Akışı

Sonucun Yatırımcıya Tebliği

Hayır

B

Satın Alma (İnşaat-Makine) Gerçekleştirilmesi

Uygun olan Uygulama Sözleşmelerinin veri sistemine girilmesi

Satın Alması onaylanan Yatırımcının Yüklenici Firmaya sipariş çekmesi ve Yapılan iş sözleşmesinin Müdürlüğe sunulması

Yatırımcıya Satın Almayı Gerçekleştirmesi için Onay Verilmesi

İ-MD

Evet

Giden Evrak İş Akışı

Gelen Evrak İş Akışı

İ-MD

Eksiklerini tamamlaması için Satın Alma Evraklarının Yatırımcıya İadesi

Hayır

İ-MD

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- |

K-PR

Ödeme talebi yapılması ve ödeme talep evraklarının incelenmesi

Giden Evrak İş Akışı

Evet

Hibe Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Proje Teminatının Hazineye İrat Kaydedilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesi

Hayır

Satın Alma İşlemlerini Belirtilen Sürede tamamladı mı ? (Ek Süre Dahil)

B

İnceleme Sonucu Olumlu  mu ?

Eksikliklerini tamamlaması için Ödeme Evraklarının Yatırımcıya İadesi

İ-MD

Hayır

Giden Evrak İş Akışı

Satın Alınan İnşaat-Makine Ekipmanın Proje Yürütme Birimi elemanlarınca yerinde tespiti ve tespit tutanağının hazırlanması

Evet

Gelen Evrak İş Akışı

K-PR

İ-PR

Tespit Sonucu Olumlu  mu ?

İ-MD

Nihai Rapor ile birlikte Ödeme bilgilerinin internet veri sistemine girilmesi icmal alınması onaylanarak TRGM.’e gönderilmesi

Evet

Ödeme talebinin TRGM onaylanması ve ödenmesi sonucu Proje Teminatının Yatırımcıya iadesi ve Projenin sonuçlandırılması

Hayır

İ-MD

Hibe Sözleşmesi Hükümleri gereği Hibe Sözleşmesinin Fesh edilerek yatırımcıya tebliğ edilmesi ve teminat Hazineye irat kaydedilmesi

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- |

İ-MD

Proje izleme süresince projenin 6 aylık periyotlarda takibi, yatırım izlemede ilgili mevzuatta belirtilen aksaklıkların görülmesi durumunda yasal işlemlerin başlatılması

İ-MD

Gelen Evrak İş Akışı