Hibe sözleşmesi ve teminatın alınarak projenin başlatılması

Proje sahibi tarafından proje başlangıç raporunun hazırlanması

K-PR

Alınan proje başlangıç raporunun, İl Proje Yürütme ekibi tarafından doğruluğunun incelenmesi

Uygun mu ?

UYGUN

UYGUN DEĞİL

Satın almaların gerçekleştirilmesi

Uygunsuzluğun düzeltilmesi ve raporun tekrar hazırlanmasının istenmesi için yazı hazırlanması

O-ŞM

İl Proje Yürütme ekibi tarafından satın alma evraklarının incelenmesi

Şube Müdürü Onayı iş akış şeması

Uygunsuzluk bildirim yazısı

Hazırlanan yazının proje sahibine gönderilmesi

Uygun mu ?

UYGUN

Giden Evrak iş akış şeması

UYGUN DEĞİL

Uygunsuzluk bildirim yazısının bir nüshasının arşivlenmesi/dosyalanması

Satın alma onay yazısının hazırlanması

Satın alma işleminin yenilenmesinin istenmesi

A

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- |

A

Proje sahibi tarafından satın alma uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Proje sahibi %50 lik hibe kısmı için ödeme talebinde bulunması

İl proje yürütme birimi ödeme taleplerinin incelenmesi

Uygun mu ?

UYGUN DEĞİL

UYGUN

Proje sahibinden uygunluk şartlarının sağlanmasının istenmesi

Ödemenin yapılabilmesi için ödeme talebenin Bakanlığa sunulması

O-ŞM

Proje ile ilgili her 3 ayda bir ilerleme raporunun alınması

Şube Müdürü Onayı iş akış şeması

Hazırlanan yazının proje sahibine gönderilmesi

Proje sahibi tarafından nihai raporun hazırlanması ve son ödeme talebinin gelmesi

Giden Evrak iş akış şeması

Proje yürütme birimi nihai raporunun ve son ödeme talebinin evrak üzerinde ve yerinde incelenmesi

K-PR

B

Hazırlanan yazının bir nüshasının arşivlenmesi/dosyalanması

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- |

B

Son ödeme talebi uygun mu ?

Evet

Hayır

Projeyi gereği gibi tamamlayamayan yatırımcıya talebi halinde ek süre verilmesi

Bakanlığın ilgili birimine son ödeme talebinin gönderilmesi

Bu süre içinde de projeyi tamamlayamayan yatırımcının hibe sözleşmesinin feshedilmesi

Ödeme dekontu ile yatırımcı teminat iadesi için İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması

6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanununa göre hibe ödemesinin tahsil edilebilmesi ve teminatın hazineye irat kaydedilebilmesi için Defterdarlığa          ve bankaya yazı hazırlanması

Yatırımcının teminatının iade edilmesi

Şube Müdürü Onayı iş akış şeması

O-ŞM

Altı aylık periyotlarda tesisin yerinde bulunduğuna ve faaliyetinin devam ettiğine dair kontrol yapılması

İdari Yaptırım yazısı

Hazırlanan yazının Defterdarlığa ve bankaya gönderilmesi

5 yıl boyunca yapılan yıllık kontrollerin tutanağa bağlanması

Giden Evrak iş akış şeması

Kontrol tutanaklarının bir nüshasının arşivlenmesi/dosyalanması

Gönderilen yazının bir nüshasının arşivlenmesi/dosyalanması

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- |