| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.39 |
| ŞEMA ADI: | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI |

İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreci

çalışmalarının başlaması

Üst Yönetim onayı ile İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması projesinin başlaması

İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna ve

İç Kontrol mevzuatına ilişkin üst yönetici ve diğer

yöneticilere bilgi ve brifing verilmesi, konu ile ilgili

toplantılar düzenlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kurulacağı bölümlerden

belirlenecek personel ile Proje Ekibinin oluşturulması

Gerekiyorsa İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması konusunda dış destek

sağlanması

Proje için kaynak sağlanması

gerekiyorsa Dünya Bankası, AB vb. fon

ve desteklerinin araştırılması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlık

çalışmalarının yapılarak projenin kapsamının ve Proje

Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

Proje Ekibinin görev ve sorumluluklarının yazılı hale

getirilmesi ve Üst Yönetim onayı ile duyurulması

Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sisteminin

oluşturulması için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu

faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje Ekibi

ile birlikte çalışılması

İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şartların yerine

getirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları

içeren Uyum Eylem Planının katılımcı yöntemlerle

O-MD

İç Kontrol Standartları

Uyum Eylem Planı

hazırlanmasının ve üst yönetici onayının alınması

O-MD

A

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.39 |
| ŞEMA ADI: | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI |

A

Gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sürelerini içeren

Zaman Planlarının Uyum Eylem Planı dikkate alınarak

bölümler tarafından hazırlanması

Bölümlerden gelen Zaman Planlarının Proje Ekibi

tarafından konsolide edilerek yöneticilere gönderilmesi

ve onaylarının alınması

İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması Projesi

Zaman Planı

O-MD

İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitim

programlarının hazırlanması

Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi konusunda teknik

eğitim verilmesi

Bölümlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme

eğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum ve

kontrol ortamının değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

Verimlilik

İlgili bölümlerde verimlilik sorunlarının teşhisi

çalışmalarının yapılması

İlgili bölümlerde performans analizlerinin

gerçekleştirilmesi

Mevcut durum değerlendirme sonuçları doğrultusunda

bölümlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve

Zaman Planında yer alan ilgili çalışmalarda bu

alanların dikkate alınmasının planlanması

Kontrol ortamı ile ilgili çalışmalara başlanması

kapsamında etik değerler sisteminin oluşturulması

çalışmalarına başlanması

B

Sorunlarının

Teşhisi Raporu

Performans

Analizleri Raporu

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.39 |
| ŞEMA ADI: | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI |

B

O-MD

Mevcut etik kodlar sisteminin değerlendirilmesi, Etik Anket

uygulamasının yapılması, ilgili bölümlerden katılımcılarla beyin

fırtınası oturumları gerçekleştirilmesi, etik davranış kurallarının

belirlenmesi ve üst yönetimin onayının alınması

İlgili bölümlerde misyon, organizasyon yapısı ve görevlerle ilgili

çalışmaların başlaması

bölümlerde farklı iş yapan her personel ile İş

Analizlerinin yapılması

Bölümlere ait İş Akışlarının hazırlanması ve bölüm

yöneticileri tarafından kontrol edilip onaylanmasının

Etik Beyannamesi

İş Analizleri

İş Akışları

sağlanması

O-MD

İş Akışlarından yola çıkarak bölümlerin temel

süreçlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

Her bir temel süreç için süreç hiyerarşilerinin

hazırlanması

Her bir temel süreç için süreç tanımlarının yapılması

Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formunda

yer alan girdileri ve çıktıları dikkate alarak süreç

performans göstergelerinin belirlenmesi ve Temel

Süreç Tanım Formlarına işlenmesi

Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçlerin yeniden

değerlendirilmesi ve gereken durumlarda yeniden

düzenlenerek bölümlerin Organizasyon Şemalarının

çizilmesi

C

Süreç Hiyerarşisi

Tablosu

Temel Süreç

Tanım Formu

Organizasyon

Şemaları

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.39 |
| ŞEMA ADI: | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI |

C

Her bir bölümin Organizasyon Şemasında yer alan

tüm kadrolar için iş tanımlarının yapılması

İş Tanımı ve

Gerekleri Belgeleri

İç Hareketlilik

Tablosu

İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinden yola çıkarak her kadro unvanının

Eğitim/Deneyim

yer aldığı Eğitim/Deneyim Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun,

Tablosu

Görev Envanteri Tablosunun ve hazırlanmasında yarar görülen diğer

tablo ve raporların oluşturulması	Görev Envanteri

Tablosu

Hazırlanan İş Akışları, Organizasyon Şemaları, İş Tanımı ve Gerekleri

Belgeleri ile diğer tabloların yer aldığı Organizasyon Kitabının

hazırlanması

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri açısından personelin yeterliliği ve

performansına yönelik mevcut yapının analizi ve geliştirilecek

önerilerin raporlanması

Yetki devrine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerek

değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler

Organizasyon

Kitabi

Yetki Devri Formu

yapılması

İlgili bölümlerde risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

çalışmalarına başlanması için yöneticileriyle işbirliği

sağlanması

Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılabilecek

risklerin belirlenmesi için mevcut durum analizleri de dikkate alınarak  bilimsel

yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının yapılmasının sağlanması

D

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.39 |
| ŞEMA ADI: | İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI |

D

Risk tanımlamalarının yapılması

Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının ve

etkilerinin analiz edilmesiyle Risk Envanterinin

hazırlanması

Risk matrislerinin oluşturulması ve risklerin

önceliklendirilmesi, sınıflandırılması, büyüklüklerinin

saptanması ile Risk Önem ve Öncelik Tablosunun

hazırlanması

Bölümlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklere karşı

alınacak önlemlere karar verilmesi ve risklere verilecek

yanıtların üretilmesi çalışmalarının yapılarak Risk Eylem

Planının hazırlanması

Risklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması ve

raporlanması ile risk kontrol stratejilerinin oluşturulması

Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sisteminin sürekliliğini ve

güncelliğini korumak için gerekli kontrol stratejileri ve yöntemlerini

oluşturma çalışmalarının başlaması

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve

yöntemlerinin belirlenmesi

E

Risk Listesi

Risk Envanteri

Risk Önem ve

Öncelik Tablosu

Risk Eylem Planı